## 17.11.17
RISIKOVURDERING - fra xx.xx 20xx og fram til yy.yy.20yy
Perioden for organisasjonsløpet
Risikoreduserende tiltak som koster penger avklares fortløpende med adm.dir
|  | SANNSYNLIGHET |  |  | KONSEVENS
|  | liten | middels | stor | liten | middels | stor | RISIKO
RISIKOFAKTORER; hvor sannsynlig er det at: | Kommentarer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Sannsynlighet X konsevens: | Prioritet | Forslag til risikoreduserende tiltak
LEDELSE:
Belastningen på lederne blir for høy under arbeidet med organisasjonsløpet | [9 empty] | Diskutere om ledere fra andre avd kan avlaste noe. Den enkelte må nedprioritere oppgaver i stedet for å jobbe mer overtid. Tydeligere nedprioriterings-avklaringer som forankres oppover og formidles nedover. Ansettelse/innleie av ektra personalressurser for å bistå ledere i rekruttering og annen personalhåndtering.
Ledere som er kritisk viktige for prosessen slutter | [9 empty] | Diskutere om det bør gis en lønnsøkning til noen av lederne. Tilby ledere oppfølging fra eksterne organisasjonspsykologer, bedriftshelsetjeneste e.l.
Berørte ledere har ikke nok innsikt i organisasjonsløpet
MEDARBEIDERE:
Belastningen blir for høy for medarbeidere som er direkte/indirekte berørt | Enkelte kan kjenne på at utryggheten kan påvirke arbeidsevnen negativt. Det er en risiko for at medarbeiderne ikke opplever god personaloppfølging fordi lederne er veldig presset. | [8 empty] | Lederne må ta prioriteringsdiskusjon med de ansatte som trenger det. Behov for skjerming vurderes fortløpende. Noe overtid kan brukes
Belastningen blir for høy for kritisk viktige medarbeidere
Turnover blant ansatte blir så høy at belastningen blir for stor på de som er igjen
Navngitte, kritiske medarbeidere finner seg ny jobb | Høy risiko for at kompetanse forsvinner raskt og at det blir problemer med å levere på arbeidsområdene. Kostnadsdrivende å få inn vikarer ved frafall. | [8 empty] | Lederne må utfordres til å vurdere og definere om noen er spesielt kritisk og hvorfor. De kan få bistand fra HR på dette. Så må det vurderes en større lønnspakke/ overgangsordninger til disse. Det kjøres en 2.5.3.-forhandling på økt lønn til kritisk viktige medareider
Berørte medarbeidere har ikke nok innsikt i organisasjonsløpet
KOMPETANSE
Viktig kompetanse erstattes ikke raskt nok | [9 empty] | Vurdere fristilling av medarbeidere fra andre deler av virksomheten som ved behov styrker de fagområdene som blir berørt for redusere sårbarhet hvis noen slutter. Synliggjør at omstillingen er noe som berøere hele virksomheten og ikke bar de avdelinger/seksjoner som blir berørt.
Vi mister så mye kompetanse at det er fare for ordinær drift | [9 empty] | Etablering av midlertidig engasjement innen berørte fagområder.
Vi får vansker med å rekruttere nye medarbeidere pga. omstillingsprosessen | [9 empty] | Styrking av HR på rekrutteringsbistand.
ARBEIDSMILJØ
Tillitsvalgte og hovedverneombud opplever at involveringen ikke fungerer godt
Arbeidsbelastningen på tillitsvalgte og hovedverneombud blir for høy
Tillitsvalgte/HVO har ikke nok innsikt i organisasjonsløpet
TILLITSVALGTE/ HOVEDVERNE-OMBUD
Tillitsvalgte og hovedverneombud (HVO) opplever at involveringen ikke fungerer godt | Så langt opplever de tillitsvalgte at det fungerer, men utfordringen blir å "holde trykket oppe" | [8 empty] | Være enige om å spille med åpne kort og ha respekt for hverandes roller og synspunkter.
Arbeidsbelastningen på tillitsvalgte og HVO blir for høy | IDF har stort arbeidspress - både i å sette seg inn i prosessen, forberede seg og følge opp medlemmer. | [8 empty] | Bruk av overtid etter avtale. Tilbud om veiledning ved behov.
Tillitsvalgte/HVO har ikke nok innsikt i organisasjonsløpet
PROSJEKTGRUPPE FOR GJENNOMFØRING AV OMSTILLING
Prosjektgruppen setter ikke av nok tid | Viktig at alle i prosjektgruppen prioriterer arbeidet
Prosjektgruppen har ikke felles forståelse av organisasjonsløpet | Viktig at prosjektgruppen er godt samkjørte og erkjenne at det er usikkerhet knyttet til gjennomføring av prosessen | [8 empty] | Prosjektgruppa må bruke tid på å diskutere seg fram til valg og vektlegging av ulike tiltak. Prosjektgruppa må være forberedt til møtene.
Prosjektgruppen klarer ikke lese informasjonbehovet i organisasjonen | Prosjektgruppen er ikke tett nok på alle målgrupper, og er detfor avhengig av tilbakemeldinger fra org | [8 empty] | Ledere, tillitsvalgte, AMU, ansatte og toppledergrupppen oppfordres til å etterspørre/ta initiativ til avklaringsbehov/info-behov. Prosjektgruppen diskuterer aktuelle kommunikasjontiltak på hvert møte.
Belastningen på prosjektgruppen blir for høy | [9 empty] | Det må være forståelse for at prosjektgruppen prioriterer omstillingsarbeidet, også når det blir på bekostning av andre oppgaver. De lederne som ikke er direkte berørt må ha ansvar for kollegastøtte til berørte ledere. Eventuelt styrke adminstrativ støtte til prosjektgruppen for å avlaste mht oppdateringer, referater osv.
Prosjektgruppen klarer ikke å "tune" fremdriften av arbeidet godt nok i virksomhetens toppledergruppe | Utfordring at arbeidsgruppen ikke fanger opp toppledelsen sitt ståsted når det tilrettelegges for diskusjoner hos toppledelsen. | [8 empty] | Leder for prosjektgruppen/prosjektleder må ha tett kontakt med adm.dir
Driftsutgiter
Økte driftsutgifter | Utgifter til lokaler må påregnes | [8 empty] | Budsjettere for økte utgifter, og følge opp driftsutgiftene hyppig.